## FPA_четкая модель
Метод функциональных точек (Function Points Analysis, FPA)
1. Матрица сложности данных
| 1 – 19 DET | 20 – 50 DET | 50+ DET
1 RET | Low | Low | Average
2 – 5 RET | Low | Average | High
6+ RET | Average | High | High
2. Оценка данных в невыровненных функциональных точках (UFP) для внутренних логических файлов (ILFs) и внешних интерфейсиых файлов (EIFs)
| Количество UFP (ILF) | Количество UFP (EIF)
Low | 7 | 5
Average | 10 | 7
High | 15 | 10
3. Матрица сложности внешних входных транзакций
EI | 1 – 4 DET | 5 – 15 DET | 16+ DET
0-1 FTR | Low | Low | Average
2 FTR | Low | Average | High
3+ FTR | Average | High | High
4. Матрица сложности внешних входных транзакций и внешних запросов (EO & EQ)
EI | 1 – 5 DET | 6 – 19 DET | 20+ DET
0-1 FTR | Low | Low | Average
2-3 FTR | Low | Average | High
4+ FTR | Average | High | High
5. Сложность транзакций в невыровненных функциональных точках (UFP)
Сложность транзакции | Количество UFP | Количество UFP (EO)
(EO & EQ)
Low | 3 | 4
Average | 4 | 5
High | 6 | 7
Пример:
Сложность данных
DET | 18 | Low | UFP_ILF | 7 | невыровненных функциональных точек
RET | 2 |  | UFP_EIF | 5
Сложность внешних входных транзакций
DET | 18 | High | UFP_EI | 6 | невыровненных функциональных точек
FTR | 4 |  | UFP_EQ | 6
|  |  | UFP_EO | 7
| UFP | 31
Параметры фактора выравнивания FAV
DI1 | 4
DI2 | 3
DI3 | 5
DI4 | 1
DI5 | 0
DI6 | 5
DI7 | 5
DI8 | 0
DI9 | 4
DI10 | 5
DI11 | 3
DI12 | 5
DI13 | 1
DI14 | 1
TDI | 42
VAF | 1.07
AFP | 33.17 | выровненных функциональных точек

## FPA_нечеткая модель (трапеции)
Метод функциональных точек (Function Points Analysis, FPA). Применение трапециевидных нечетких чисел 2-го типа
1. Матрица сложности данных
|  | 1 – 19 DET | 20 – 50 DET | 50+ DET
| 1 RET | Low | Low | Average
| 2 – 5 RET | Low | Average | High
| 6+ RET | Average | High | High
2. Оценка данных в невыровненных функциональных точках (UFP) для внутренних логических файлов (ILFs) и внешних интерфейсиых файлов (EIFs)
|  | Количество UFP (ILF) | Количество UFP (EIF)
| Low | 7 | 5
| Average | 10 | 7
| High | 15 | 10
3. Матрица сложности внешних входных транзакций
| EI | 1 – 4 DET | 5 – 15 DET | 16+ DET
| 0-1 FTR | Low | Low | Average
| 2 FTR | Low | Average | High
| 3+ FTR | Average | High | High
4. Матрица сложности внешних входных транзакций и внешних запросов (EO & EQ)
| EI | 1 – 5 DET | 6 – 19 DET | 20+ DET
| 0-1 FTR | Low | Low | Average
| 2-3 FTR | Low | Average | High
| 4+ FTR | Average | High | High
5. Сложность транзакций в невыровненных функциональных точках (UFP)
| Сложность транзакции | Количество UFP | Количество UFP (EO)
(EO & EQ)
| Low | 3 | 4
| Average | 4 | 5
| High | 6 | 7
Пример:
|  | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности |  |  |  | Сложность данных
| DET | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | Low
| RET | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3
|  | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности |  |  |  | Сложность внешних входных транзакций
| DET | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | High
| FTR | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5
|  | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности
| UFP_ILF | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
| UFP_EIF | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
| UFP_EI | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7
| UFP_EO | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7
| UFP_EQ | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8
| UFP | 23.5 | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 26 | 28.5 | 33.5 | 36
Параметры фактора выравнивания FAV
|  | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности
| DI1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
| DI2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
| DI3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
| DI4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
| DI5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| DI6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
| DI7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
| DI8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| DI9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
| DI10 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
| DI11 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
| DI12 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
| DI13 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
| DI14 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
| TDI | 25.5 | 36 | 48 | 62 | 30 | 36 | 48 | 55
VAF
0.65 | 0.01 | 0.905 | 1.01 | 1.13 | 1.27 | 0.95 | 1.01 | 1.13 | 1.2
| UFP | 23.5 | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 26 | 28.5 | 33.5 | 36
| AFP | 20.7425 | 28.785 | 37.855 | 48.195 | 24.55 | 28.785 | 37.855 | 43.025
|  | Верхний альфа -срез |  |  | Нижний альфа-срез
0.8 |  | 27.1765 | 39.923 |  | 27.938 | 38.889
| Среднее значение | 33.5497 |  |  | 33.4135
| AFP_итог | 33.4816

## FPA_неч модель (колебл.ч.)
Метод функциональных точек (Function Points Analysis, FPA). Применение колеблющихся нечетких чисел
1. Матрица сложности данных
|  | 1 – 19 DET | 20 – 50 DET | 50+ DET
| 1 RET | Low | Low | Average
| 2 – 5 RET | Low | Average | High
| 6+ RET | Average | High | High
2. Оценка данных в невыровненных функциональных точках (UFP) для внутренних логических файлов (ILFs) и внешних интерфейсиых файлов (EIFs)
|  | Количество UFP (ILF) | Количество UFP (EIF)
| Low | 7 | 5
| Average | 10 | 7
| High | 15 | 10
3. Матрица сложности внешних входных транзакций
| EI | 1 – 4 DET | 5 – 15 DET | 16+ DET
| 0-1 FTR | Low | Low | Average
| 2 FTR | Low | Average | High
| 3+ FTR | Average | High | High
4. Матрица сложности внешних входных транзакций и внешних запросов (EO & EQ)
| EI | 1 – 5 DET | 6 – 19 DET | 20+ DET
| 0-1 FTR | Low | Low | Average
| 2-3 FTR | Low | Average | High
| 4+ FTR | Average | High | High
5. Сложность транзакций в невыровненных функциональных точках (UFP)
| Сложность транзакции | Количество UFP | Количество UFP (EO)
(EO & EQ)
| Low | 3 | 4
| Average | 4 | 5
| High | 6 | 7
Пример:
|  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности | Сложность данных
| DET | 18 | 0.5 | 0.6 | Low
| RET | 2 | 0.3 | 0.4
|  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности | Сложность внешних входных транзакций
| DET | 18 | 0.7 | 0.8 | High
| FTR | 4 | 0.5 | 0.6
|  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности
| UFP_ILF | 7 | 0.5 | 0.6
| UFP_EIF | 5 | 0.5 | 0.6
| UFP_EI | 6 | 0.5 | 0.6
| UFP_EO | 6 | 0.5 | 0.6
| UFP_EQ | 7 | 0.5 | 0.6
| UFP | 31 | 0.97 | 0.98 | 0.99
Параметры фактора выравнивания FAV
|  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности
| DI1 | 4 | 0.2 | 0.3
| DI2 | 3 | 0.2 | 0.3
| DI3 | 5 | 0.2 | 0.3
| DI4 | 1 | 0.2 | 0.3
| DI5 | 0 | 0.1 | 0.2
| DI6 | 5 | 0.2 | 0.3
| DI7 | 5 | 0.2 | 0.3
| DI8 | 0 | 0.2 | 0.3
| DI9 | 4 | 0.2 | 0.3
| DI10 | 5 | 0.2 | 0.3
| DI11 | 3 | 0.2 | 0.3
| DI12 | 5 | 0.2 | 0.3
| DI13 | 1 | 0.2 | 0.3
| DI14 | 1 | 0.2 | 0.3
| TDI | 42 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99
VAF
0.65 | 0.01 | 1.07 | 0.029513 | 0.031676 | 0.034458 | 0.038365 | 0.045007
| UFP | 31 | 0.97 | 0.98 | 0.99
| AFP | 33.17 | 0.028628 | 0.028923 | 0.029218 | 0.037214 | 0.037598 | 0.037981 | 0.043657 | 0.044107 | 0.044557
| AFP_итог | 33.17 | 0.028628 | 0.037214 | 0.5

## Четкая COCOMO II
Модель COCOMO II
1. Факторы масштаба SFj
Фактор масштаба | Оценка уровня фактора
| Very Low | Low | Nominal | High | Very High | Extra High
PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
PMAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
2. Значение множителей трудоемкости EMi
Множитель трудоемкости | Оценка уровня фактора
| Extra Low | Very Low | Low | Nominal | High | Very High | Extra High
PERS | 2.12 | 1.62 | 1.26 | 1 | 0.83 | 0.63 | 0.5
RCPX | 0.49 | 0.6 | 0.83 | 1 | 1.33 | 1.91 | 2.72
RUSE | n/a | n/a | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
PDIF | n/a | n/a | 0.87 | 1 | 1.29 | 1.81 | 2.61
PREX | 1.59 | 1.33 | 1.22 | 1 | 0.87 | 0.74 | 0.62
FCIL | 1.43 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.62
SCED | n/a | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | n/a
Пример:
PREC | Nominal | 3.72
FLEX | Low | 4.05
RESL | High | 2.83
TEAM | Very High | 5.48
PMAT | Extra High | 0
| SFj_sum | 16.08
| B | 0.91
| E | 1.0708
PERS | Low | 1.26
RCPX | Very Low | 0.6
RUSE | Nominal | 1
PDIF | Nominal | 1
PREX | Very High | 0.74
FCIL | High | 0.87
SCED | Low | 1.14
| EMi_mult | 0.55485
| SIZE | 7.2
| A | 2.94
| PM | 13.5069 | чел*мес

## Нечеткая COCOMO (трапеции)
Нечеткая модель COCOMO II. Применение трапециевидных нечетких чисел 2-го типа
1. Факторы масштаба SFj
| Фактор масштаба | Оценка уровня фактора
|  | Very Low | Low | Nominal | High | Very High | Extra High
| PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
| FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
| RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
| TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
| PMAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
Нечеткие коэффициенты SFj
| 1. PREC | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности
| Very Low (0) | 4.96 | 5.7 | 6.7 | 7.44 | 5.33 | 5.7 | 6.7 | 7.07
| Low (1) | 3.72 | 4.46 | 5.46 | 6.2 | 4.09 | 4.46 | 5.46 | 5.83
| Nominal (2) | 2.48 | 3.22 | 4.22 | 4.96 | 2.85 | 3.22 | 4.22 | 4.59
| High (3) | 1.24 | 1.98 | 2.98 | 3.72 | 1.61 | 1.98 | 2.98 | 3.35
| Very High (4) | 0 | 0.74 | 1.74 | 2.48 | 0.37 | 0.74 | 1.74 | 2.11
| Extra High (5) | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.62
2. FLEX
| Very Low (0) | 4.05 | 4.57 | 5.57 | 6.09 | 4.31 | 4.57 | 5.57 | 5.83
| Low (1) | 3.04 | 3.55 | 4.55 | 5.07 | 3.295 | 3.55 | 4.55 | 4.81
| Nominal (2) | 2.03 | 2.54 | 3.54 | 4.05 | 2.285 | 2.54 | 3.54 | 3.795
| High (3) | 1.01 | 1.53 | 2.53 | 3.04 | 1.27 | 1.53 | 2.53 | 2.785
| Very High (4) | 0 | 0.51 | 1.51 | 2.03 | 0.255 | 0.51 | 1.51 | 1.77
| Extra High (5) | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.505
3. RESL
| Very Low (0) | 5.65 | 6.57 | 7.57 | 8.49 | 6.11 | 6.57 | 7.57 | 8.03
| Low (1) | 4.24 | 5.15 | 6.15 | 7.07 | 4.695 | 5.15 | 6.15 | 6.61
| Nominal (2) | 2.83 | 3.74 | 4.74 | 5.65 | 3.285 | 3.74 | 4.74 | 5.195
| High (3) | 1.41 | 2.33 | 3.33 | 4.24 | 1.87 | 2.33 | 3.33 | 3.785
| Very High (4) | 0 | 0.91 | 1.91 | 2.83 | 0.455 | 0.91 | 1.91 | 2.37
| Extra High (5) | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.705
4. TEAM
| Very Low (0) | 4.38 | 4.98 | 5.98 | 6.58 | 4.68 | 4.98 | 5.98 | 6.28
| Low (1) | 3.29 | 3.88 | 4.88 | 5.48 | 3.585 | 3.88 | 4.88 | 5.18
| Nominal (2) | 2.19 | 2.79 | 3.79 | 4.38 | 2.49 | 2.79 | 3.79 | 4.085
| High (3) | 1.1 | 1.69 | 2.69 | 3.29 | 1.395 | 1.69 | 2.69 | 2.99
| Very High (4) | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.19 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.895
| Extra High (5) | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
5. PMAT
| Very Low (0) | 6.24 | 7.3 | 8.3 | 9.36 | 6.77 | 7.3 | 8.3 | 8.83
| Low (1) | 4.68 | 5.74 | 6.74 | 7.8 | 5.21 | 5.74 | 6.74 | 7.27
| Nominal (2) | 3.12 | 4.18 | 5.18 | 6.24 | 3.65 | 4.18 | 5.18 | 5.71
| High (3) | 1.56 | 2.62 | 3.62 | 4.68 | 2.09 | 2.62 | 3.62 | 4.15
| Very High (4) | 0 | 1.06 | 2.06 | 3.12 | 0.53 | 1.06 | 2.06 | 2.59
| Extra High (5) | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.78
| SFj_sum | 11.31 | 14.08 | 18.08 | 22.41 | 12.695 | 14.08 | 18.08 | 20.245
B | 0.91
| E | 1.0231 | 1.0508 | 1.0908 | 1.1341 | 1.037 | 1.0508 | 1.0908 | 1.1125
2. Значение множителей трудоемкости EMi
| Множитель трудоемкости | Оценка уровня фактора
|  | Extra Low | Very Low | Low | Nominal | High | Very High | Extra High
| PERS | 2.12 | 1.62 | 1.26 | 1 | 0.83 | 0.63 | 0.5
| RCPX | 0.49 | 0.6 | 0.83 | 1 | 1.33 | 1.91 | 2.72
| RUSE | n/a | n/a | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
| PDIF | n/a | n/a | 0.87 | 1 | 1.29 | 1.81 | 2.61
| PREX | 1.59 | 1.33 | 1.22 | 1 | 0.87 | 0.74 | 0.62
| FCIL | 1.43 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.62
| SCED | n/a | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | n/a
Нечеткие коэффициенты EMi
| 1. PERS | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности
| Extra Low (0) | 1.62 | 2.07 | 2.17 | 2.62 | 1.845 | 2.07 | 2.17 | 2.395
| Very Low (1) | 1.26 | 1.57 | 1.67 | 2.12 | 1.415 | 1.57 | 1.67 | 1.895
| Low (2) | 1 | 1.21 | 1.31 | 1.62 | 1.105 | 1.21 | 1.31 | 1.465
| Nominal (3) | 0.83 | 0.95 | 1.05 | 1.26 | 0.89 | 0.95 | 1.05 | 1.155
| High (4) | 0.63 | 0.78 | 0.88 | 1 | 0.705 | 0.78 | 0.88 | 0.94
| Very High (5) | 0.5 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.755
| Extra High (6) | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.59
2. RCPX
| Extra Low (0) | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.6 | 0.41 | 0.44 | 0.54 | 0.57
| Very Low (1) | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.83 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.74
| Low (2) | 0.6 | 0.78 | 0.88 | 1 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.94
| Nominal (3) | 0.83 | 0.95 | 1.05 | 1.33 | 0.89 | 0.95 | 1.05 | 1.19
| High (4) | 1 | 1.28 | 1.38 | 1.91 | 1.14 | 1.28 | 1.38 | 1.645
| Very High (5) | 1.33 | 1.86 | 1.96 | 2.72 | 1.595 | 1.86 | 1.96 | 2.34
| Extra High (6) | 1.91 | 2.67 | 2.77 | 3.15 | 2.29 | 2.67 | 2.77 | 2.96
3. RUSE
| Extra Low (0) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Very Low (1) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Low (2) | 0.9 | 0.94 | 0.96 | 1 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98
| Nominal (3) | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.04
| High (4) | 1 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.115
| Very High (5) | 1.07 | 1.14 | 1.16 | 1.24 | 1.105 | 1.14 | 1.16 | 1.2
| Extra High (6) | 1.15 | 1.23 | 1.25 | 1.29 | 1.19 | 1.23 | 1.25 | 1.27
4. PDIF
| Extra Low (0) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Very Low (1) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Low (2) | 0.74 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.96
| Nominal (3) | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 1.29 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.17
| High (4) | 1 | 1.24 | 1.34 | 1.81 | 1.12 | 1.24 | 1.34 | 1.575
| Very High (5) | 1.29 | 1.76 | 1.86 | 2.61 | 1.525 | 1.76 | 1.86 | 2.235
| Extra High (6) | 1.81 | 2.56 | 2.66 | 3.035 | 2.185 | 2.56 | 2.66 | 2.8475
5. PREX
| Extra Low (0) | 1.33 | 1.54 | 1.64 | 1.85 | 1.435 | 1.54 | 1.64 | 1.745
| Very Low (1) | 1.22 | 1.28 | 1.38 | 1.59 | 1.25 | 1.28 | 1.38 | 1.485
| Low (2) | 1 | 1.17 | 1.27 | 1.33 | 1.085 | 1.17 | 1.27 | 1.3
| Nominal (3) | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 1.22 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.135
| High (4) | 0.74 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.96
| Very High (5) | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.655 | 0.69 | 0.79 | 0.83
| Extra High (6) | 0.5 | 0.57 | 0.67 | 0.74 | 0.535 | 0.57 | 0.67 | 0.705
6. FCIL
| Extra Low (0) | 1.3 | 1.38 | 1.48 | 1.56 | 1.34 | 1.38 | 1.48 | 1.52
| Very Low (1) | 1.1 | 1.25 | 1.35 | 1.43 | 1.175 | 1.25 | 1.35 | 1.39
| Low (2) | 1 | 1.05 | 1.15 | 1.3 | 1.025 | 1.05 | 1.15 | 1.225
| Nominal (3) | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 1.1 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.075
| High (4) | 0.73 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.775 | 0.82 | 0.92 | 0.96
| Very High (5) | 0.62 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 0.825
| Extra High (6) | 0.51 | 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 0.7
7. SCED
| Extra Low (0) | - | - | - | - | - | - | - | -
| Very Low (1) | 1.14 | 1.38 | 1.48 | 1.72 | 1.26 | 1.38 | 1.48 | 1.6
| Low (2) | 1 | 1.09 | 1.19 | 1.43 | 1.045 | 1.09 | 1.19 | 1.31
| Nominal (3) | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 0.905 | 0.95 | 1.05 | 1.095
| High (4) | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 0.905 | 0.95 | 1.05 | 1.095
| Very High (5) | 0.86 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 0.905 | 0.95 | 1.05 | 1.095
| Extra High (6) | - | - | - | - | - | - | - | -
1 |  | 1 | 1.21 | 1.31 | 1.62 | 1.105 | 1.21 | 1.31 | 1.465
2 |  | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.83 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.74
1*2 |  | 0.4774 | 0.6655 | 0.8515 | 1.2888 | 0.57145 | 0.6655 | 0.8515 | 1.0701
3 |  | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 0.97 | 0.99 | 1.01 | 1.04
1*2*3 |  | 0.44601 | 0.65884 | 0.86001 | 1.3528 | 0.55243 | 0.65884 | 0.86001 | 1.1064
4 |  | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 1.29 | 0.91 | 0.95 | 1.05 | 1.17
1*2*3*4 |  | 0.371 | 0.6259 | 0.90302 | 1.6268 | 0.49845 | 0.6259 | 0.90302 | 1.2649
5 |  | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.655 | 0.69 | 0.79 | 0.83
1*2*3*4*5 |  | 0.21218 | 0.43187 | 0.71338 | 1.3574 | 0.32202 | 0.43187 | 0.71338 | 1.0354
6 |  | 0.73 | 0.82 | 0.92 | 1 | 0.775 | 0.82 | 0.92 | 0.96
1*2*3*4*5*6 |  | 0.13512 | 0.35414 | 0.65631 | 1.3059 | 0.24463 | 0.35414 | 0.65631 | 0.98111
7 |  | 1 | 1.09 | 1.19 | 1.43 | 1.045 | 1.09 | 1.19 | 1.31
1*2*3*4*5*6*7 | EMi_mult | 0.1154 | 0.38601 | 0.78101 | 1.7115 | 0.25071 | 0.38601 | 0.78101 | 1.2463
A | 2.94
| SIZE | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 6.2 | 6.7 | 7.7 | 8.2
| E | 1.0231 | 1.0508 | 1.0908 | 1.1341 | 1.037 | 1.0508 | 1.0908 | 1.1125
Расчет среднего значения E |  | Верхний альфа -срез |  |  | Нижний альфа-срез
0.8 |  | 1.0453 | 1.0995 |  | 1.048 | 1.0951
| Среднее значение ФП | 1.0724 |  |  | 1.0716
| Итоговое ср. значение E | 1.072
2. Если SIZE - нечеткое число и применяем приближенные вычисления возведения в степень
| A*((SIZE)^E) | 18.9943 | 22.5878 | 26.2204 | 29.8871 | 20.7858 | 22.5878 | 26.2204 | 28.0497
| EMi_mult | 0.1154 | 0.38601 | 0.78101 | 1.7115 | 0.25071 | 0.38601 | 0.78101 | 1.2463
| PM | 1.2196 | 8.7191 | 20.4784 | 47.741 | 4.9673 | 8.7191 | 20.4784 | 34.1066
|  | Верхний альфа -срез |  |  | Нижний альфа-срез
0.8 | PM | 7.2192 | 25.9309 | чел*мес | 7.9687 | 23.204 | чел*мес
| PM | 16.5751 | чел*мес |  | 15.5864 | чел*мес
| PM_итог | 16.0807

## Нечеткая COCOMO (колебл. числа)
Нечеткая модель COCOMO II. Применение колеблющихся нечетких чисел
1. Факторы масштаба SFj
Фактор масштаба | Оценка уровня фактора
| Very Low | Low | Nominal | High | Very High | Extra High
PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
PMAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
2. Значение множителей трудоемкости EMi
Множитель трудоемкости | Оценка уровня фактора
| Extra Low | Very Low | Low | Nominal | High | Very High | Extra High
PERS | 2.12 | 1.62 | 1.26 | 1 | 0.83 | 0.63 | 0.5
RCPX | 0.49 | 0.6 | 0.83 | 1 | 1.33 | 1.91 | 2.72
RUSE | n/a | n/a | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
PDIF | n/a | n/a | 0.87 | 1 | 1.29 | 1.81 | 2.61
PREX | 1.59 | 1.33 | 1.22 | 1 | 0.87 | 0.74 | 0.62
FCIL | 1.43 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.62
SCED | n/a | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | n/a
Пример:
|  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности
PREC | Nominal | 3.72 | 0.5 | 0.6
FLEX | Low | 4.05 | 0.5 | 0.6
RESL | High | 2.83 | 0.5 | 0.6
TEAM | Very High | 5.48 | 0.5 | 0.6
PMAT | Extra High | 0 | 0.5 | 0.6
| SFj_sum | 16.08 | 0.97 | 0.98 | 0.99
| B | 0.91
| E | 1.0708 | 0.034458 | 0.038365 | 0.045007
PERS | Low | 1.26 | 0.8 | 0.9
RCPX | Very Low | 0.6 | 0.8 | 0.9
RUSE | Nominal | 1 | 0.8 | 0.9
PDIF | Nominal | 1 | 0.8 | 0.9
PREX | Very High | 0.74 | 0.8 | 0.9
FCIL | High | 0.87 | 0.8 | 0.9
SCED | Low | 1.14 | 0.8 | 0.9
| EMi_mult | 0.55485 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.48
| SIZE | 7.2 | 0.8 | 0.9
| SIZE^E | 8.28 | 0.78746 | 0.89331
| A | 2.94
| A*SIZE^E | 24.3433 | 0.98946 | 0.99861
| PM | 13.5069 | 0.20779 | 0.22758 | 0.23747 | 0.25726 | 0.26716 | 0.29684 | 0.30673 | 0.32652 | 0.33642 | 0.3661 | 0.376 | 0.41557 | 0.42547 | 0.47494

## Четкая модель UCP
Метод Use Case Points (UCP)
1. Расчет коэффициента UAW
Ai
| 1 | A1 | 2
| 2 | A2 | 2
| 3 | A3 | 3
|  | UAW | 15
| 5 | V1 | 0
| 10 | V2 | 7
| 15 | V3 | 0
| 2. Расчет UCP | UUCW | 70
| 3. Расчет UUCP | UUCP | 85
4. Расчет STi_sum
Удельный вес
1 | 2 | T1 | 4
2 | 1 | T2 | 3
3 | 1 | T3 | 5
4 | 1 | T4 | 1
5 | 1 | T5 | 0
6 | 0.5 | T6 | 5
7 | 0.5 | T7 | 2
8 | 2 | T8 | 0
9 | 1 | T9 | 4
10 | 1 | T10 | 5
11 | 1 | T11 | 3
12 | 1 | T12 | 5
13 | 1 | T13 | 1
|  | STi_sum | 38.5
5. Расчет TCF
| 0.6 | 0.01 | 0.985
6. Расчет SFi_sum
Удельный вес
1 | 1.5 | F1 | 4
2 | 0.5 | F2 | 3
3 | 1 | F3 | 5
4 | 0.5 | F4 | 1
5 | 1 | F5 | 0
6 | 2 | F6 | 5
7 | -1 | F7 | 5
8 | -1 | F8 | 0
|  | SFi_sum | 18
7. Расчет EF
| 1.4 | -0.03 | 0.86
| 8. Окончательное значение UCP |  | 72.0035

## Нечеткая UCP (трапеции)
Нечеткий метод Use Case Points (UCP). Применение трапециевидных нечетких чисел 2-го типа
|  |  | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности
| 1. Расчет коэффициента UAW | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | UAW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | V2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | const1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
|  | const2 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11
|  | const3 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 59.5 | 66.5 | 73.5 | 80.5 | 63 | 66.5 | 73.5 | 77
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Расчет UUCW |  | 59.5 | 66.5 | 73.5 | 80.5 | 63 | 66.5 | 73.5 | 77
| 3. Расчет UUCP |  | 74.5 | 81.5 | 88.5 | 95.5 | 78 | 81.5 | 88.5 | 92
4. Расчет STi_sum
|  |  | Верхняя функция принадлежности |  |  |  | Нижняя функция принадлежности
1 | 2 | T1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
2 | 1 | T2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
3 | 1 | T3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
4 | 1 | T4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
5 | 1 | T5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
6 | 0.5 | T6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
7 | 0.5 | T7 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3
8 | 2 | T8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
9 | 1 | T9 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
10 | 1 | T10 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
11 | 1 | T11 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
12 | 1 | T12 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
13 | 1 | T13 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
|  |  | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10
|  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
|  |  | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
|  |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3
|  |  | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 1.5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
|  |  | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
|  |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
|  |  | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
|  |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
|  | STi_sum | 23 | 33 | 44 | 58 | 27.5 | 33 | 44 | 51
5. Расчет TCF
| 0.6 | 0.01 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.18 | 0.875 | 0.93 | 1.04 | 1.11
6. Расчет SFi_sum
Удельный вес
1 | 1.5 | F1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5
2 | 0.5 | F2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4
3 | 1 | F3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
4 | 0.5 | F4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2
5 | 1 | F5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
6 | 2 | F6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
7 | -1 | F7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
8 | -1 | F8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 3.75 | 5.25 | 6.75 | 8.25 | 4.5 | 5.25 | 6.75 | 7.5
|  |  | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 1 | 1.25 | 1.75 | 2
|  |  | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6
|  |  | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5
|  |  | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 | 9 | 11 | 12
|  |  | -6.5 | -5.5 | -4.5 | -3.5 | -6 | -5.5 | -4.5 | -4
|  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0
|  | SFi_sum | 7.5 | 14.75 | 21.25 | 28.75 | 11 | 14.75 | 21.25 | 25
7. Расчет EF
| 1.4 | -0.03 | 0.5375 | 0.7625 | 0.9575 | 1.175 | 0.65 | 0.7625 | 0.9575 | 1.07
8. Окончательное значение UCP
|  | UUCP | 74.5 | 81.5 | 88.5 | 95.5 | 78 | 81.5 | 88.5 | 92
|  | TCF | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.18 | 0.875 | 0.93 | 1.04 | 1.11
|  | UUCP*TCF | 61.135 | 75.795 | 92.04 | 111.71 | 68.0575 | 75.795 | 92.04 | 101.875
|  | EF | 0.5375 | 0.7625 | 0.9575 | 1.175 | 0.65 | 0.7625 | 0.9575 | 1.07
| Окончательное значение UCP |  | 29.5616 | 57.7937 | 88.1283 | 126.981 | 43.3669 | 57.7937 | 88.1283 | 107.8998
|  |  | Верхний альфа -срез |  |  | Нижний альфа-срез
| 0.8 |  | 52.1473 | 95.8988 |  | 54.9083 | 92.0826
|  |  | 74.0231 |  |  | 73.4955
|  | UCP_итог | 73.7593

## Нечеткая UCP (колебл. числа)
Метод Use Case Points (UCP). Применение колеблющихся нечетких чисел
1. Расчет коэффициента UAW
|  | Ai | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности
| 1 | A1 | 2 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.5
| 2 | A2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.64 | 0.75
| 3 | A3 | 3 | 0.4 | 0.5 | 9 | 0.784 | 0.875
|  | UAW | 15 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99
|  |  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности
|  | V1 | 15: 0; 0.95: 0.8; 0.96: 0.9
|  | V2 | 15: 7; 0.95: 0.8; 0.96: 0.9
|  | V3 | 15: 0; 0.95: 0.8; 0.96: 0.9
|  |  | 5 | 0.9 | 0.95
|  |  | 10 | 0.9 | 0.95
|  |  | 15 | 0.9 | 0.95
| 2. Расчет UUCW | UUCW | 70 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
| 3. Расчет UUCP | UUCP | 15: 85; 0.95: 0.99; 0.96: 1
4. Расчет STi_sum
| Удельный вес |  | 15: Значение нечеткого числа; 0.95: Нижняя степень принадлежности; 0.96: Верхняя степень принадлежности
1 | 2 | T1 | 4 | 0.4 | 0.5 | 8 | 0.64 | 0.75
2 | 1 | T2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0.5
3 | 1 | T3 | 5 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.5
4 | 1 | T4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5
5 | 1 | T5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5
6 | 0.5 | T6 | 5 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.2254 | 0.29289
7 | 0.5 | T7 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2254 | 0.29289
8 | 2 | T8 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.64 | 0.75
9 | 1 | T9 | 4 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.4 | 0.5
10 | 1 | T10 | 5 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.5
11 | 1 | T11 | 3 | 0.4 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0.5
12 | 1 | T12 | 5 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.5
13 | 1 | T13 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.5
|  | STi_sum | 38.5 | 0.99 | 1
5. Расчет TCF
| 0.6 | 0.01 | 0.985 | 0.05 | 1
6. Расчет SFi_sum
| Удельный вес |  | Значение нечеткого числа | Нижняя степень принадлежности | Верхняя степень принадлежности
1 | 1.5 | F1 | 4 | 0.5 | 0.6
2 | 0.5 | F2 | 3 | 0.5 | 0.6
3 | 1 | F3 | 5 | 0.5 | 0.6
4 | 0.5 | F4 | 1 | 0.5 | 0.6
5 | 1 | F5 | 0 | 0.5 | 0.6
6 | 2 | F6 | 5 | 0.5 | 0.6
7 | -1 | F7 | 5 | 0.5 | 0.6
8 | -1 | F8 | 0 | 0.5 | 0.6
|  | SFi_sum | 18 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98
7. Расчет EF
| 1.4 | -0.03 | 0.86 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11
| 8. Окончательное значение UCP |  | 72.0035 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11